โครงการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 เรื่อง

“มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร”

วันจันทร์ที่  4 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่  กทม.

โทร. 02-575-5599 โทรสาร. 02-575-5555

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.  หัวหน้าโครงการ          ผศ.ดร.อังศินันท์    อินทรกำแหง

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  มศว  114 ซ.สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110

โทร.026495175, 089-1653520  โทรสาร. 02-6495182

3.  ลักษณะโครงการ          โครงการประชุมวิชาการและประเมินผลโครงการ

- หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545  ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา 52 ที่บัญญัติให้ชาวไทยมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมาตรา 82 ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดการและส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชน และสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า ได้มีการจัดตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขึ้น กำหนดให้เป็นองค์กรของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุขสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มภาคีทั้งในหน่วยงานคู่สัญญา (UC) นอกสังกัด UC  เช่น โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ศูนย์บริการสาธารณสุข องค์กรไม่หวังผลกำไร สถาบันการศึกษา เครือข่ายองค์กรประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมกันพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจถึงสิทธิที่ตนพึงจะได้รับในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ รวมถึงการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (ระบบสายด่วน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2553) ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย เพิ่มสิทธิการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และลดรายจ่ายด้านสุขภาพให้กับประชาชนทั่วถึงทุกระดับภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Security System- NHSO) ที่ให้การคุ้มครองดูแลสุขภาพตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่ายผู้ร่วมให้บริการในงานสร้างเสริมสุขภาพและงานป้องกันโรค

ปัจจุบันจากจำนวนประชากรทั้งประเทศ 65 ล้านคน มีผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคิดเป็นร้อยละ 74.8  สิทธิประกันสังคมร้อยละ 15.4  สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 8.2  สิทธิทหารผ่านศึกร้อยละ 0.2  สิทธิครูเอกชนร้อยละ 0.2  และผู้ที่ไม่มีสิทธิร้อยละ 1.2  และจะเห็นได้ชัดว่าหลังจากที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 อัตราการครอบคลุมของการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 7 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2551 คิดเป็นร้อยละ 92.4, 93.01, 95.47, 96.25, 97.28, 98.75 และ 99.16 ตามลำดับ (สำนักบริหารกองทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,  2552)  จึงแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ และการเข้าถึงบริการของภาครัฐ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับจากประเทศ

การให้บริการของหน่วยงานเครือข่าย สปสช. และการรับบริการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนตามสิทธิที่ได้รับ จัดเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่เป็นดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานในการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพของทางหน่วยงานด้านสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบัน สปสช. เป็นหน่วยงานที่ผิดชอบงานด้านนี้ และจะต้องได้รับการประเมินผลการดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาและข้อมูลจากผู้ให้บริการ และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545   จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าขึ้นในปี พ.ศ.2547 พบว่า ความพึงพอใจในบริการของสถานพยาบาลภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ  79.34 และพึงพอใจในคุณภาพของการบริการคิดเป็นร้อยละ 92.90 (สถาบันเอเชียศึกษา,  2548)   ส่วนผลสำรวจในปี พ.ศ. 2548 พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คิดเป็นร้อยละ 70.83 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,  2548)  ในปี พ.ศ. 2549 พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค คิดเป็นร้อยละ 80.08 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,  2549)  ผลสำรวจในปี พ.ศ.  2550 พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คิดเป็นร้อยละ 70.73 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,  2550)  และในปี พ.ศ. 2550  และ 2551 ได้มีผลการสำรวจเพิ่มเติมเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คิดเป็นร้อยละ 61.70 และ 65.30 ตามลำดับ  (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,  2551) จะเห็นได้ว่า การดำเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีระดับของการดำเนินการและให้บริการโดยรวมทั่วประเทศอยู่ในระดับที่ดีพอสมควรแต่ความพึงพอใจเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า ดังนั้นในการดำเนินโครงการประชุมวิชาการครั้งนี้ จึงเห็นความสำคัญที่ทาง สปสช. ต้องมีการติดตามและเสนอผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์อันมีค่าของผู้บริหารโครงการและผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคภายใต้นโยบายและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 250 แห่ง ให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

- วัตถุประสงค์ เพื่อ

- ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ปฏิบัติงานโดยตรงของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการระดับชาติ

- เปิดโอกาสให้หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตกรุงเทพมหานครได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์  ต่องานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย

- ประเมินติดตามผลการดำเนินงานระยะสิ้นสุดโครงการของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร

- ประเมินผลการเข้าร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและ ความพึงพอใจต่อการทำงานด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และต่อ สปสช.

- ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 250 แห่ง ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน  หัวหน้าโครงการและทีมผู้ปฏิบัติงาน   และนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมจำนวนทั้งสิ้น  600 คน

ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 250 แห่ง ประกอบด้วย

1. โรงพยาบาลรัฐ 22 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน 16 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 5 แห่ง

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

3. สังกัดสภากาชาดไทย 1 แห่ง

4. คลินิกชุมชนอบอุ่น 138 แห่ง

5. โรงพยาบาลคู่สัญญาสร้างเสริมสุขภาพฯ(Non UC) 10 แห่ง

6. องค์กรการศึกษา/ โรงพยาบาลนอกสังกัดUC และ NGOที่สนใจ จำนวน 50 คน

7. วันประชุมวิชาการและสถานที่ประชุม

วันจันทร์ที่  4 กรกฎาคม  2554      เวลา 08.00 – 16.30 น.

ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์: 02-575-5599 แฟ็กซ์: 02-575-5555

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

4  เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน  – 31 กรกฎาคม 2554

9.  ทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

1.   นพ.วินัย สวัสดิวร  เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.   ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร

3.   ทีมวิทยากร จากภาครัฐและเอกชน

4.  ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์ผลงาน 3 กลุ่ม ได้แก่

4.1  กลุ่มเสนอผลงานด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัย และหน่วยงานระดับนโยบาย จำนวน 3 คน

4.2  กลุ่มเสนอผลงานด้านอนามัยแม่และเด็ก/อนามัยเจริญพันธุ์ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัย และหน่วยงานระดับนโยบาย จำนวน 3 คน

4.3  กลุ่มเสนอผลงานด้านงานส่งเสริมป้องกันในสถานพยาบาลและในชุมชน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัย และหน่วยงานระดับนโยบาย จำนวน 3 คน

10.  เทคนิควิธีการประชุม

ปาฐกถา    การบรรยาย   การอภิปราย  การประชุมปฏิบัติการ      การนำเสนอโครงการด้วยวาจา  ด้วยโปสเตอร์และออกบู๊ธ  และการประเมินผลโครงการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

11. การประเมินผลการฝึกอบรม

1.  ประเมินผลการมีส่วนร่วมในโครงการ

2.  ประเมินผลความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.   ผู้นำเสนอผลงานโครงการมีความมั่นใจในผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและขอบเขตของ สปสช. และได้พัฒนางานจากผลการวิพากษ์ในเวทีวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม

2.   ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำนโยบาย และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ประชุม ไปใช้ ในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนได้อย่างสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

3.   หน่วยบริการเครือข่าย ได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจในผลงานของบุคลากรในสังกัดและความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้น

4.   สปสช. ได้รวบรวมและนำผลงานไปใช้ในการประกอบการกำหนดนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผศ.ดร.อังศินันท์  อินทรกำแหง  หัวหน้าโครงการ                                             โทร.089-1653520

ดร.วิชุดา 	กิจธรธรรม         ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฝ่ายวิชาการ/เอกสาร       โทร.089-1148288

ดร.นริสรา  	พึ่งโพธิ์สภ 	   ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฝ่ายพิธีการ/ประเมินผล   โทร.081-3278672

ดร.ปานจักษ์ 	เหล่ารัตนวรพงษ์   ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฝ่ายประชาสัมพันธ์          โทร.081-7358697

ดร.ฐาศุกร์  	จันประเสริฐ          ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฝ่ายลงทะเบียน/วุฒิบัตร   โทร.083-5409799

อ.ทัศนา	ทองภักดี                ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฝ่ายสถานที่และจัดเลี้ยง   โทร.081-5840121

น.ส.ปิยวรรณ ทัศนาญชลี	  เลขานุการโครงการ			           โทร.082-0689475

นายวรสรณ์	เนตรทิพย์	  ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ	                         โทร.084-9025270

14.  ตารางกำหนดการประชุม   ในวันจันทร์ที่ 4  กรกฎาคม พ.ศ. 2554

| วัน | เวลา | หัวข้อฝึกอบรม / กิจกรรม | วิทยากร |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 กรกฎาคม 2554 8.00 – 13.00 น. พิธีกร : ดร.กัญญ์ฐิตา ศรีภา ดร.ยงยุทธ แสนประสิทธิ์ | 8.00 – 9.00 น. | ลงทะเบียน / รับเอกสาร | - |
|  | 9.00 – 09.30 น. | พิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ “นโยบายและแนวโน้มการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย” | นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ |
|  | 09.30 – 12.00 | อภิปราย “แนวทางการสนับสนุนกับความต้องการของเครือข่ายผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า | -นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ รักษาการ ผอ. สปสช.เขต 13 กทม. - นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผอ.สำนักการแพทย์ กทม. -ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ผอ.โรงพยาบาลเทพธารินทร์ -พญ.มนทิรา ทองสาริ ผอ.สำนักอนามัย กทม. - รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ดำเนินการและร่วมอภิปราย |
|  | 12.00–13.00 น. | พักรับประทานอาหารเที่ยง และชมบู๊ธ ผลงาน และโปสเตอร์ 3 โครงการได้แก่ 1. โครงการพัฒนารูปแบบเครือข่ายบริการคุณภาพและเป็นมิตร เพื่อรณรงค์การเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก และติดตามแบบครบวงจร (Lady Check) | ผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์พร้อมให้ข้อมูลประจำโปสเตอร์ และ Booth ช่วง 12.00-13.00 น. |
|  |  |  | คุณสุพรรณี วงศ์สวัสดิ์ องค์กรแพธ (ประเทศไทย) จัดBoothบริการ |
|  |  | 2. โครงการพัฒนาบริการสุขภาพและส่งเสริมเครือข่ายการให้บริการสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร(Love Care) | คุณพรชัย ศรีสุนทรไท องค์กรแพธ(ประเทศไทย) จัด Booth บริการ |
|  |  | 3. โครงการป้องกันภาวะปัญญาอ่อนในทารกแรกเกิดจากภาวะต่อมไทรอยด์บกพร่องและเฟ็นนิลคีโตนยูเรีย ในเขต กทม. | ศ.พญ.พรสวรรค์ วสันต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ และสมพร เหลี่ยมมงคลกุลโรงพยาบาลศิริราช จัดโปสเตอร์ Present |

ช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)  จำนวน 3 ห้อง

| วัน | เวลา | หัวข้อฝึกอบรม / กิจกรรม | ผู้นำเสนอ |
| --- | --- | --- | --- |
| ห้องประชุมย่อย 1นำเสนอผลงานในกรอบงานด้าน “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์ผลงานประจำห้อง 2 คน 1.รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 2. ดร.อนันต์ มาลารัตน์ พิธีกร: ดร.ยงยุทธ์ แสนประสิทธิ์ | 12.30 – 13.00 น. | ลงทะเบียน รับวุฒิบัตร ณ หน้าห้องประชุมใหญ่ | ดร.วิชุดา กิจธรธรรม นายวรสรณ์ เนตรทิพย์ |
|  | 13.00- 13.30 น. | โครงการเสริมสร้างพลังชีวิต พิชิตสุขภาพดี | คุณสมจิตร์ พยอมยงค์และคณะ ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร |
|  | 13.30-14.00 น. | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน | คุณชลธิดา วรรณอ่อน คลินิกเวชกรรมเยนเนอรัลธนินทร |
|  | 14.00-14.30 น. | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด | คุณอลินนันท์ ธนากนกพลณ์ โรงพยาบาลยันฮี |
|  | 14.30 – 15.00 น. | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเยาวชนสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน และกลุ่มเสี่ยง | นางสมพร ใจสมุทรและ นางยุวดี ไม้ไหว โรงพยาบาลลาดกระบัง |
|  | 15.00- 15.30 น. | โครงการหลอดเลือดดี ชีวีแข็งแรง | น.ต.หญิง นิชาภา โพธาเจริญและคุณศรีสุดา เสถียรวารี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช |
|  | 15.30 – 16.00 น. | โครงการลดอ้วน ลดพุง มุ่งสุขภาพดี | พญ.พันธ์ทิพย์ เจริญวงศ์ นางสมศิลป์ คงสกุลและคณะ โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ |
|  | 16.00 – 16.30 น. | สรุปและประเมินผลโครงการ | ดร.วิชุดา กิจธรธรรม และ นายวรสรณ์ เนตรทิพย์ ทีมผู้อำนวยการกลุ่ม ประจำห้อง |

| วัน | เวลา | หัวข้อนำเสนอ | ผู้นำเสนอ |
| --- | --- | --- | --- |
| ห้องประชุมย่อย 2นำเสนอผลงานในกรอบงานด้าน “อนามัยแม่และเด็ก/อนามัยเจริญพันธุ์” ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานประจำห้อง 2 คน 1.รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา 2.ผศ.ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี พิธีกร : ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม | 12.30 – 13.00 น. | ลงทะเบียน รับวุฒิบัตร ณ หน้าห้องประชุมใหญ่ | ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ ทัศนา ทองภักดี |
|  | 13.00 – 13.30 น. | โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทางโทรศัพท์(call center) | พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี |
|  | 13.30 – 14.00 น. | โครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิดถึง 5 ปี กรุงเทพมหานคร | คุณวิญามินทร์ โสภณ สถาบันราชานุกูล |
|  | 14.00 – 14.30 น. | โครงการโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก | คุณทรงศิริ นิลจุลกะ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี |
|  | 14.30-15.00 น. | โครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น | ผศ.ศิริพร พงษ์โภคา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย |
|  | 15.00-15.30 น. | โครงการ การพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบการพัฒนาแกนนำนักศึกษาพยาบาลผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันการศึกษาพยาบาล | รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
|  | 15.30-16.00 น. | โครงการรู้รักษ์สุขภาพ พิชิตอ้วนพิชิตพุง เพื่อห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ ในโรงเรียน | นายณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์ และคณะ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย |
|  | 16.00-16.30 น. | สรุปและประเมินผลโครงการ | ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ ทัศนา ทองภักดี ทีมผู้อำนวยการกลุ่ม ประจำห้อง |

| วัน | เวลา | หัวข้อฝึกอบรม / กิจกรรม | วิทยากร |
| --- | --- | --- | --- |
| ห้องประชุมย่อย 3นำเสนอผลงาน ในกรอบงานด้าน “ส่งเสริมป้องกันในสถานพยาบาล/ชุมชนและNGO” ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานประจำห้อง 2 คน 1.รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา 2.ผศ.ประทีป จินงี่ พิธีกร : ดร.กัญญ์ฐิตา ศรีภา | 12.30 – 13.00 น. | ลงทะเบียน รับวุฒิบัตร ณ หน้าห้องประชุมใหญ่ | -ดร.ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ |
|  | 13.00 – 13.30 น. | โครงการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวในชุมชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2553 | รศ.วิมลวรรณ เหียงแก้ว คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
|  | 13.30 – 14.00 น. | โครงการดูแลปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายในชุมชน | ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (แห่งประเทศไทย) |
|  | 14.00 – 14.30 น. | โครงการหน่วยสุขภาพจิตอาสา กัลยาณ์ราชนครินทร์ : บริการสุขภาพจิตเชิงรุกสู่ชุมชน | คุณกัลนิกา ศรีวงค์วรรณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ |
|  | 14.30-15.00 น. | โครงการจัดบริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิกเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร | ดร.เบญจพร รัชตรมย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
|  | 15.30-16.00 น. | โครงการบริการลดน้ำตาลกับผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาล | พ.อ.ผศ.นพ. วิภู กำเหนิดดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ |
|  | 16.00-16.30 น. | สรุปและประเมินผลโครงการ | ดร.ปานจักษ์ เหล่ารัตนวรพงษ์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ และทีมผู้อำนวยการกลุ่ม ประจำห้อง |